**План-график**

**мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11а класса МБОУ СОШ №4 г.Липецка в 2017-2018 учебном году**

**(скорректирован в соответствии с приказом департамента образования администрации города Липецка от 23.10.2017 № 1485)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | |
| **I. Методическое и кадровое обеспечение** | | | | |
| 1. | Ознакомление педколлектива с результатами государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов МБОУ СОШ №4 г. Липецка в 2017 г. | август | Филатова Г.В.  Мишина О.А. | |
| 2. | Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению ЕГЭ и ГВЭ». | октябрь | Игнатов В.Н. | |
| 3. | Заседание предметных МО «Организация методической работы по вопросам подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ и ГВЭ». | ноябрь | Руководители МО | |
| 4. | Формирование списков кандидатур для включения в состав организаторов ППЭ. | В соответствии с запросом | Игнатов В.Н.  Мишина О.А. | |
| 5. | Организация обучения: - организаторов ЕГЭ. | Май | Мишина О.А. | |
| 6. | Направление работников ОУ в составы региональных предметных комиссий, организаторов ППЭ | В  соответствии с приказом | Администрация ОУ | |
| 7. | Направление работников ОУ на семинары, курсы и др., проводимые УОиН ЛО, ЛИРО, ЦМОКО, по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов. | В  соответствии с планом | Администрация ОУ | |
| 8. | Консультирование педагогов, родителей (законных представителей), учащихся по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | В течение года | Мишина О.А. | |
| **II. Организационное обеспечение** | | | | |
| 1. | Сбор и анализ информации о количестве выпускников, участвующих в проведении итогового сочинения (изложения) | октябрь-ноябрь | Мишина О.А. | |
| 2. | Сбор и анализ предварительной информации о выборе учащимися 11а класса предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ | ноябрь | Администрация | |
| 3. | Организация проведения общегородской апробации написания итогового сочинения (изложения) обучающимися 11а класса | 8 ноября | Администрация | |
| 4. | Организация участия обучающихся 11а класса, выпускников прошлых лет в написании итогового сочинения (изложения) | декабрь  февраль  май | Администрация | |
| 5. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ; организаторах ППЭ в региональную информационную систему (РИС) | ноябрь-  март | Хныкина И.Н. | |
| 6. | Внесение в РИС данных об участниках ЕГЭ, ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь-  март | Хныкина И.Н. | |
| 7. | Организация работы по привлечению граждан к участию в ЕГЭ, ГВЭ в качестве общественных наблюдателей | декабрь-июнь | Администрация | |
| 8. | Подготовка сведений об участниках ЕГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены досрочно | январь  март | Администрация | |
| 9. | Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ от обучающихся 11-х классов | до 1 февраля | Администрация | |
| 10. | Сбор и анализ оперативной информации о явке на экзамены участников ЕГЭ, ГВЭ и работников ППЭ | март-июль,  сентябрь | Администрация | |
| 11. | Организация проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ в досрочный, основной период | март-июль | Администрация | |
| 12. | Проведение общегородского репетиционного тестирования обучающихся 11-х классов по математике (базовый, профильный уровень) | 15 марта | Администрация | |
| 13. | Организация выдачи выпускникам 11а классов уведомлений на участие в ЕГЭ | май | Администрация | |
| 14. | Подготовка сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сдающих экзамены в дополнительные сроки | июнь, сентябрь |  | |
| 15. | Организация ознакомления участников ЕГЭ, ГВЭ с результатами экзаменов | март- июль, сентябрь |  | |
| 16. | Организация участия обучающихся 11а класса (не явившихся по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат на ЕГЭ, ГВЭ по обязательным предметам, др.) в ЕГЭ, ГВЭ в дополнительные сроки | июнь, сентябрь |  | |
| 17. | Проведение школьных репетиционных тестирований по обязательным предметам | октябрь-  ноябрь, декабрь,  март,  апрель | Мишина О.А. | |
| 18. | Проведение школьных репетиционных тестирований по предметам по выбору | октябрь-  ноябрь,  декабрь,  февраль,  апрель | Мишина О.А. | |
| III. Нормативно- правовое и информационное обеспечение | | | | |
| 1. | Организация и проведение классных собраний по актуальным вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ, ГВЭ | октябрь,  декабрь,  март,  май | | Игнатов В.Н.  Мишина О.А.  Филатова Г.В. |
| 1. 2. | Организация и проведение единого информационного дня «ЕГЭ-2017: Знаю! Умею! Действую!» | 24 ноября | | Администрация |
| 1. 3. | Организация и проведение муниципального родительского собрания «ЕГЭ в вопросах и ответах» (в режиме онлайн-видеоконференции) | 24 ноября | | Администрация |
| 1. 4. | Организация и проведение информационного вебинара для обучающихся 11-х классов и классных руководителей 11-х классов «ЕГЭ 2017 – что нужно знать выпускнику» | 24 ноября | | Администрация |
| 5. | Организация и проведение психологических тренингов по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ, ГВЭ | декабрь -  май | | Шубина Л.В. |
| 6. | Обеспечение обучающихся 11-х классов и их родителей пакетом документов, содержащих извлечения из нормативных правовых документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ, ГВЭ | февраль  май | | Администрация |
| 7. | Участие в региональном проекте – встреча с выпускниками школ «ЕГЭ – выбор будущего» | март | | Администрация |
| 8. | Организация информирования обучающихся текущего года по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ | в течение года | | Администрация |
| 9. | Оформление и систематическое обновление информационных стендов по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся 11а класса в форме ЕГЭ, ГВЭ в учебных и методических кабинетах, рекреациях ОУ | в течение года | | Мишина О.А. |
| 10. | Систематическое обновление и пополнение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте ОУ | в течение года | | Хныкина И.Н. |
| **IV. Контроль за подготовкой и проведением**  **государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 1. | Составление программ коррекции по устранению выявленных пробелов, организация деятельности по их реализации | декабрь,  февраль,  март | | Учителя- предметники |
| 1. 2. | Диагностика организации внутришкольного управления подготовкой выпускников 11а класса к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ | в течение года | | Администрация |
| 1. 3. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам для учащихся 11а класса | май-июнь | | Учителя-предметники |
| 1. 4. | Подготовка анализа по результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ | июнь | | Филатова Г.В.  Мишина О.А. |
| **Раздел V. Статистика и анализ результатов** | | | | |
| 1. | Сбор и анализ результатов итогового сочинения (изложения) учащихся 11а класса в 2017-2018 учебном году | январь, март,  июнь | | Администрация |
| 2. | Сбор, обработка результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11а классав форме ЕГЭ, ГВЭ в 2017-2018 учебном году | июнь-июль, сентябрь | | Администрация |
| 3. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11а классав форме ЕГЭ, ГВЭ | июль-сентябрь | | Администрация |
| 4. | Сбор и анализ информации об итогах трудоустройства обучающихся 11а класса ОУ | сентябрь | | Администрация |